РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Верх-Катунского сельсовета

Бийского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2014                                                                                                                 № 18                           с. Верх-Катунское

Об утверждении порядка разработки,

реализации и оценки эффективности

Муниципальных программ

В соответствии со статёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования механизма программно-целевого планирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

- Установить, что координацию деятельности по формированию и реализации муниципальных программ осуществляет Администрация Верх-Катунского сельсовета.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня  его официального  обнародования, согласно Устава муниципального образования  Верх-Катунский сельсовет Бийского района Алтайского края, на информационных стендах Администрации сельсовета в с. Верх-Катунское, посёлках Междуречье, Усть-Катунь, Чуйский.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Верх-Катунского  сельсовета О.В. Тесля.

Глава Администрации

Верх-Катунского сельсовета 	                 В.Н. Фролов

Обнародовано согласно Устава муниципального образования Верх-Катунский  сельсовет Бийского района Алтайского края в с. Верх-Катунское, посёлках Междуречье, Усть-Катунь, Чуйский на информационных стендах     25.02.2014 г.

Заместитель главы Администрации

Верх-Катунского  сельсовета      							 О.В. Тесля

Утвержден:

Постановлением Администрации

Верх-Катунского сельсовета

Бийского района Алтайского края

от«24» февраля 2014 г. № 18

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности

Муниципальных программ

I. Общие положения

- Настоящий     порядок     регламентирует     процесс     разработки, реализации и оценки эффективности  Муниципальных программ, а также контроля за ходом их реализации на территории муниципального образования Верх-Катунский сельсовет Бийского района Алтайского края

- (Муниципальная программа) - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам и механизмам осуществления, ресурсам и результатам), направленных на решение приоритетных задач, развитие отраслей хозяйства и реализацию стратегии социально-экономического развития муниципального образования Верх-Катунский  сельсовет Бийского района Алтайского края, требующих    согласованного взаимодействия нескольких субъектов бюджетного планирования, реализуемых за счет средств бюджетов всех уровней и иных источников финансирования,

1.3. Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных самостоятельных задач в  рамках  одной  муниципальной   программы.  Деление  на  полпрограммы осуществляется, исходя из масштабности и сложности решаемых проблем и задач. Требования к содержанию и оформлению подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию и оформлению муниципальных программ.

1.4.Разработка  и реализация Муниципальной программы осуществляется органом местного самоуправления, к полномочиям которого относится    реализация политики в определенной сфере (далее - «ответственный исполнитель»), совместно с заинтересованными органами местного самоуправления - соисполнителями муниципальной   программы (далее - «соисполнители») и (или) участниками муниципальной программы.

5. Муниципальная  программа утверждается постановлением Администрации муниципального образования Верх-Катунский  сельсовет Бийского района Алтайского края. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в Муниципальную программу.

2. Требования к содержанию Муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

1)	 паспорт Муниципальной программы согласно приложению к настоящему порядку (таблица 1);

2) текстовая часть Муниципальной программы состоит из следующих разделов:

- общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

- приоритетные направления реализации Муниципальной программы,
цели   и   задачи, описание основных ожидаемых   конечных результатов Муниципальной программы, сроков и этапов её реализации;

- обобщенная характеристика мероприятий Муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

-общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы;

- анализ рисков реализации Муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации Муниципальной программы;

- методика оценки эффективности Муниципальной программы;

- приложения «текстовой части Муниципальной программы согласно
приложению к настоящему порядку (таблицы 2-4);

- подпрограммы Муниципальной программы.

2.2.	В вводной  части раздела «Общая характеристика  сферы реализации    Муниципальной программы» должен содержаться анализ текущего состояния сферы, включая основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.

В данный раздел включается информация;

- основные проблемы в сфере реализации Муниципальной программы;

- прогноз развития сферы реализации Муниципальной программы.

2.3. В разделе «Приоритетные направления реализации Муниципальной
программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения   задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации  Муниципальной программы» должны   быть сформулированы приоритетные направления реализации Муниципальной программы, цели, задачи, конечные результаты реализации Муниципальной программы, сроки и этапы реализации Муниципальной программы.

Цели должны соответствовать следующим требованиям:

- конкретность    (использование    формулировок,    не    допускающих
произвольное или неоднозначное толкование);

- измеримость (достижение цели можно проверить);

- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации Муниципальной программы);

- релевантность    (соответствие    формулировки    цели    ожидаемым
конечным результатам).

Сформулированные задачи должны быть необходимыми и достаточными для достижения целей Муниципальной программы.

2.4.Раздел «Обобщенная характеристика мероприятий Муниципальной программы» должен содержать обобщенную информацию о мероприятиях, включенных в перечень мероприятий,   и о связи  реализации  отдельных мероприятии  с достижением  целей   Муниципальной  программы  (далее -
мероприятия).

Наименования мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограмм.

Полный перечень мероприятий Муниципальной программы по подпрограммам приводится по форме согласно приложению к порядку (таблица 3).

2.5.Раздел «Общий объем финансовых ресурсов,  необходимых для реализации муниципальной программы» должен содержать в вводной части аналитическую информацию об объеме расходов федерального, краевого и местного бюджета и внебюджетных  источников, направляемых (планируемых) на реализацию  Муниципальной  программы  на основании данных года разработки Муниципальной программы.

Объемы финансовых ресурсов приводятся в ценах каждого года реализации Муниципальной программы с учетом проекта решения о бюджете поселения на соответствующий период.

Информация об общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы, приводится по годам реализации, по Подпрограммам, по источникам финансирования, в том числе:

- из средств федерального бюджета;

- из средств краевого бюджета;

- из средств местного бюджета:

- из внебюджетных источников.

Сводная информация об объемах и источниках финансирования Муниципальной программы по годам её реализации приводится по форме согласно приложению к порядку (таблица 4).

2.6.Раздел «Анализ рисков реализации Муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации Муниципальной программы» предусматривает:

- идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру   влияния   на  ход и результаты реализации   Муниципальной программы;

- качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;

- обоснование предложений по мерам управления рисками реализации
Муниципальной программы.

- В   разделе   «Методика   оценки   эффективности   Муниципальной программы» приводится соответствующая методика.

- Раздел «Подпрограммы   муниципальной   программы»   содержит
паспорт (таблица 5 в приложении к настоящему порядку) и текстовую часть каждой подпрограммы, входящей в Муниципальную программу.

3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1.Разработка Муниципальных  программ  осуществляется на основании перечня муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ формируется Администрацией Верх-Катунского сельсовета Бийского района Алтайского края.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

1) наименования муниципальных программ;

2)наименования ответственных исполнителей и соисполнителей Муниципальных программ и подпрограмм.

- Разработка   проекта   муниципальной   программы   производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

- Предварительно проект Муниципальной программы должен быть согласован всеми соисполнителями. В случае если проект Муниципальной программы не согласован   соисполнителями,   к  нему  также  прилагаются замечания соисполнителей и протоколы согласительных совещаний.

Участники Муниципальной программы согласовывают проект Муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими мероприятий.

3.5. Муниципальные программы,   предлагаемые   к  финансированию
начиная с очередного финансового года,  а также изменения   в ранее утвержденные     Муниципальные     программы,     подлежат     утверждению постановлением Администрации Верх-Катунского сельсовета не позднее чем за   1   месяц до дня внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый   год   и   на   плановый   период   в   Верх-Катунский сельский Совет народных депутатов.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

- Финансовое обеспечение реализации Муниципальных программ в части расходных обязательств Муниципального образования Верх-Катунский  сельсовет Бийского района Алтайского края  осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (далее - «бюджетные ассигнования»).   Распределение бюджетных  ассигнований  на  реализацию Муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

- Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу,

- Планирование      бюджетных      ассигнований      на      реализацию
Муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется    в   соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок   составления проекта решения о бюджете и планирование бюджетных ассигнований.

5. Управление и контроль реализации муниципальной программы

5.1.Текущее управление и мониторинг реализации Муниципальной
программы, осуществляет ответственный исполнитель и соисполнители.

5.2.В   целях   управления   и   контроля   реализации   Муниципальной
программы осуществляется:

- текущий мониторинг реализации Муниципальной программы на постоянной   основе   в   течение   всего   срока   реализации   Муниципальной программы (далее - мониторинг);

- подготовка  годового отчета  о ходе реализации и оценке эффективности Муниципальной программы (далее - годовой отчет);

- подготовка сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Муниципальных программ (далее - сводный годовой отчет);

- размещение    годового    отчета,    сводного    годового    отчета    на
официальном сайте Администрации Верх-Катунского сельсовета  в сети Интернет;

5.3.Мониторинг       осуществляют       ответственный       исполнитель,
соисполнители, участники подпрограммы.

Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации Муниципальной программы от запланированных параметров, включая выполнение мероприятий Муниципальной программы в течение года.

5.4. Мониторинг реализации Муниципальных программ осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные  сроки,  сведения о финансировании Муниципальной программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов Муниципальной программы.

- Годовой   отчет   о   ходе   реализации   и   оценке   эффективности
Муниципальной программы подготавливается ответственным исполнителем
совместно с соисполнителями и направляется в Администрацию Верх-Катунского сельсовета

- Годовой отчет о ходе реализации Муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования в сети Интернет.

- По результатам оценки эффективности Муниципальной программы принимается    решение   об объемах бюджетных ассигнований на ее реализацию на  очередной   финансовый год и плановый период или о досрочном прекращении реализации     отдельных мероприятий или Муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

- Внесение изменений в Муниципальную программу осуществляются в  порядке,  предусмотренном  для   утверждения   проектов  муниципальных программ.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к порядку разработки,

реализации и оценки

эффективности

муниципальных программ

Таблица 1

ПАСПОРТ

муниципальной программы

____________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- |
| программы |  |
| Соисполнители программы |  |
| Участники программы |  |
| Подпрограммы программы |  |
| Программно-целевые инструменты |  |
| программы |  |
| Цели программы |  |
| Задачи программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели |  |
| программы |  |
| Сроки и этапы реализации |  |
| программы |  |
| Объемы финансирования |  |
| программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации |  |
| программы |  |

Таблица 2

Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и значениях

| № | Наименование | Ед. |  | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | индикатора | Изм. | Г од, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) |  | Год разработки муниципальной программы (оценка) | Реализация муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  | (показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-й год | 2-йгод |  | 3-й год | --- | п-й |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гол |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Цели, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | сумма расходов тыс. рублей |  |  |  |  |  | источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма № 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральной бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| расходов | 1-Й | … | п-ыи | всего |
|  | год |  | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего финансовых затрат |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования |  |  |  |  |
| из краевого бюджета (на |  |  |  |  |
| условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на |  |  |  |  |
| условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования |  |  |  |  |
| из краевого бюджета (на |  |  |  |  |
| условиях софинанснрованя) |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на |  |  |  |  |
| условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |

Таблица 5

ПАСПОРТ

подпрограммы_______________________________________

(наименование  подпрограммы муниципальной программы)

| Соисполнитель муниципальной |  |
| --- | --- |
| программы |  |
| Участники подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Перечень мероприятий |  |
| подпрограммы |  |
| Показатели подпрограммы |  |
| Сроки и этапы реализации |  |
| подпрограммы |  |
| Объемы финансирования |  |
| подпрограммы |  |
| Ожидаемые результаты реализации |  |
| подпрограммы |  |