## Первомайка
"Согласовано" |  |  |  | "Утверждаю"
Глава Администрации |  |  |  | Директор ООО "СТПК"
Первомайского сельсовета |  |  |  | _________________ С. А. Старостенко
___________________А.Н. Ткачев |  |  |  | "_____" февраля 2019 г.
"____" февраля 2019 г.
ПЛАН-ГРАФИК планово-предупредительного ремонта теплоэнергетического оборудования Первомайского сельского поселения на 2019 год.
№№ п/п | Наименование работ | Стоимость работ | Исполнитель | Дата начала работ | Дата завершения работ | Отметка о исполнении
Котельная № 2
1 | Снятие приборов подлежащих очередной поверке |  | Копылов В.А. | 2019-04-22 | 2019-04-23
2 | Усиановка приборов после поверки |  | Копылов В.А. | 2019-05-13 | 2019-05-14
3 | Осмотр и испытание газовых горелок,арматуры на газопроводе котлов № 1,2,3. |  | Копылов В.А. | 2019-05-15 | 2019-05-16
4 | Плановая ревизия газового фильтра ГРПШ, с последующем испытанием на герметичность |  | Копылов В.А. | 2019-06-13 | 2019-06-13
5 | Испытание газопроводов ГРПШ-13 Н1 на прочность |  | Копылов В.А. | 2019-06-14 | 2019-06-14
6 | Контрольная опрессовка газопровода и арматуры котлов №1,2,3 |  | Копылов В.А. | 2019-06-17 | 2019-06-18
7 | Проверка настройки срабатывания клапана ПСК,опрессовка. |  | Копылов В.А. | 2019-06-17 | 2019-06-18
8 | Проверка состояния КИП,предупредительной сигнализации по максимально допустимому давлению газа в газопроводе. |  | Пушкарев М.М. | 2019-06-21 | 2019-06-26
9 | Разборка,чистка и сборка теплообменников №1,2 с последующей опрессовкой. |  | Копылов В.А. | 2019-06-25 | 2019-07-10
10 | Промывка котлов №1,2,3 |  | Копылов В.А. | 2019-06-25 | 2019-06-26
11 | Контрольная опрессовка и консервация котлов №1,2,3 |  | Копылов В.А. | 2019-06-27 | 2019-06-27
12 | Обследование дымогарной трубы |  | Копылов В.А. | 2019-06-28 | 2019-06-28
13 | Плановое обслуживание трансформатора КТП-630 |  | Пушкарев М.М. | 2019-06-26 | 2019-07-21
14 | Проверка состояния газоходов,взрывных клапанов |  | Копылов В.А. | 2019-06-28 | 2019-06-28
15 | Окраска трубопроводов, нанесение маркировки |  | Копылов В.А. | 2019-08-11 | 2019-08-12
Котельная № 1
1 | Снятие приборов подлежащих очередной поверке |  | Копылов В.А. | 2019-04-22 | 2019-04-23
2 | Усиановка приборов после поверки |  | Копылов В.А. | 2019-05-13 | 2019-05-14
3 | Испытание газопроводов ГРПШ-13 Н1 на прочность |  | Копылов В.А. | 2019-07-24 | 2019-07-29
4 | Контрольная опрессовка газопровода и арматуры котлов №1,2,3 |  | Копылов В.А. | 2019-07-24 | 2019-07-29
5 | Проверка настройки срабатывания клапана ПСК,опрессовка. |  | Копылов В.А. | 2019-07-24 | 2019-07-29
6 | Проверка состояния КИП,предупредительной сигнализации по максимально допустимому давлению газа в газопроводе. |  | Пушкарев М.М. | 2019-07-24 | 2019-07-29
7 | Разборка,чистка и сборка теплообменников №1,2 с последующей опрессовкой. |  | Копылов В.А. | 2019-07-24 | 2019-07-29
8 | Промывка котлов №1,2,3 |  | Копылов В.А. | 2019-07-24 | 2019-07-29
9 | Контрольная опрессовка и консервация котлов №1,2,3 |  | Копылов В.А. | 2019-07-24 | 2019-07-29
10 | Обследование дымогарной трубы |  | Копылов В.А. | 2019-07-24 | 2019-07-29
11 | Плановое обслуживание трансформатора КТП-100 |  | Пушкарев М.М. | 2019-07-24 | 2019-07-29
12 | Проверка состояния газоходов,взрывных клапанов |  | Копылов В.А. | 2019-07-24 | 2019-07-29
13 | Окраска трубопроводов, нанесение маркировки |  | Копылов В.А. | 2019-08-14 | 2019-08-15
Тепловые сети
1 | Промывка участков ТС не подлежащих реконструкции |  | Лобов В.И. | 2019-04-22 | 2019-04-26
2 | Консервация участков ТС не подлежащих реконструкции |  | Лобов В.И. | 2019-04-29 | 2019-04-30
3 | Реконструкция ТС Ду80,L=115м.п. от ТК16 до ТК16/5 |  | Лобов В.И. | 2019-05-20 | 2019-06-17
4 | Реконструкция ТС Ду300, L=57 м.п. от ТК4 до ТК5 |  | Лобов В.И. | 2019-09-02 | 2019-09-13
5 | Гидравлические испытания тепловой сети |  | Лобов В.И. | 2019-09-14 | 2019-09-15
Инженер _________________________В. И. Лобов

## В-Кат.
"Согласовано" |  |  |  | "Утверждаю"
Глава Администрации |  |  |  | Директор ООО "СТПК"
Верх-Катунского сельсовета |  |  |  | _________________ С. А. Старостенко
___________________О. В. Тесля |  |  |  | "_____" февраля 2019 г.
"____" февраля 2019 г.
ПЛАН-ГРАФИК планово-предупредительного ремонта теплоэнергетического оборудования Верх-Катунского сельского поселения на 2019 год.
№№ п/п | Наименование работ | Стоимость работ | Исполнитель | Дата начала работ | Дата завершения работ | Отметка о исполнении
Котельная №3
1 | Снятие приборов подлежащих очередной поверке |  | Апарнев А.А. | 2019-04-22 | 2019-04-23
2 | Усиановка приборов после поверки |  | Копылов В.А. | 2019-05-13 | 2019-05-14
3 | Осмотр и испытание газовых горелок,арматуры на газопроводе котлов № 1,2. |  | Копылов В.А. | 2019-07-15 | 2019-07-15
4 | Плановая ревизия газового фильтра ГРПШ, с последующем испытанием на герметичность |  | Копылов В.А. | 2019-07-15 | 2019-07-15
5 | Испытание газопроводов ГРПШ-13 Н1 на прочность |  | Копылов В.А. | 2019-07-16 | 2019-07-16
6 | Контрольная опрессовка газопровода и арматуры котлов №1,2. |  | Копылов В.А. | 2019-07-17 | 2019-07-17
7 | Проверка настройки срабатывания клапана ПСК,опрессовка. |  | Копылов В.А. | 2019-07-17 | 2019-07-17
8 | Проверка состояния КИП,предупредительной сигнализации по максимально допустимому давлению газа в газопроводе. |  | Пушкарев М.М. | 2019-07-17 | 2019-07-17
9 | Разборка,чистка и сборка теплообменников №1,2 с последующей опрессовкой. |  | Копылов В.А. | 2019-07-18 | 2019-07-19
10 | Промывка котлов №1,2. |  | Копылов В.А. | 2019-07-19 | 2019-07-19
11 | Контрольная опрессовка и консервация котлов №1,2. |  | Копылов В.А. | 2019-07-19 | 2019-07-19
12 | Проверка состояния газоходов,взрывных клапанов |  | Копылов В.А. | 2019-07-22 | 2019-07-22
13 | Окраска трубопроводов, нанесение маркировки |  | Апарнев А.А. | 2019-08-11 | 2019-08-12
14 | Строительство помещения для ДЭС |  | Апарнев А.А. | 2019-04-25 | 2019-09-25
Тепловые сети : Реконструкция тепловых сетей включена в краевую программу на 2019 год.
Инженер _________________________В. И. Лобов

## Сростки
"Согласовано" |  |  |  | "Утверждаю"
Глава Администрации |  |  |  | Директор ООО "СТПК"
Сростинского сельсовета |  |  |  | _________________ С. А. Старостенко
___________________Д.В.Гаврилин |  |  |  | "_____" февраля 2019 г.
"____" февраля 2019 г.
ПЛАН-ГРАФИК планово-предупредительного ремонта теплоэнергетического оборудования Сростинского сельского поселения на 2019 год.
№№ п/п | Наименование работ | Стоимость работ | Исполнитель | Дата начала работ | Дата завершения работ | Отметка о исполнении
Котельная №4
1 | Снятие приборов подлежащих очередной поверке |  | Минаев А.В. | 2019-04-22 | 2019-04-23
2 | Усиановка приборов после поверки |  | Минаев А.В. | 2019-05-13 | 2019-05-14
3 | Осмотр и испытание газовых горелок,арматуры на газопроводе котлов № 1,2,3 |  | Копылов В.А. | 2019-05-14 | 2019-05-15
4 | Плановая ревизия газового фильтра ГРУ, с последующем испытанием на герметичность |  | Копылов В.А. | 2019-05-15 | 2019-05-16
5 | Испытание газопроводов ГРУ на прочность |  | Копылов В.А. | 2019-05-16 | 2019-05-17
6 | Контрольная опрессовка газопровода и арматуры котлов №1,2, |  | Копылов В.А. | 2019-05-17 | 2019-05-20
7 | Проверка настройки срабатывания клапана ПСК,опрессовка. |  | Копылов В.А. | 2019-05-20 | 2019-05-21
8 | Проверка состояния КИП,предупредительной сигнализации по максимально допустимому давлению газа в газопроводе. |  | Пушкарев М.М. | 2019-05-21 | 2019-05-22
9 | Контрольная опрессовка и консервация котлов №1,2. |  | Копылов В.А. | 2019-05-24 | 2019-05-27
10 | Проверка состояния газоходов,взрывных клапанов |  | Копылов В.А. | 2019-05-27 | 2019-05-28
11 | Окраска трубопроводов, нанесение маркировки |  | Минаев А.В. | 2019-05-28 | 2019-05-29
Тепловые сети
1 | Промывка участков ТС |  | Лобов В.И. | 2019-04-22 | 2019-05-26
2 | Консервация участков ТС |  | Лобов В.И. | 2019-05-29 | 2019-05-30
3 | Гидравлические испытания тепловой сети |  | Лобов В.И. | 2019-08-26 | 2019-08-28
Инженер _________________________В. И. Лобов